## 子项
流程标准化二期项目
| 时间 | 26.1.1-27.4.30
项目目标 | 关键里程碑 | 里程碑分解 | 负责部门 | 负责人 | 小组成员 | 工作计划时间节点 |  | 工作进度 | 完成状态 | 工作进度情况描述 | 阶段性完成情况汇报 | 风险 | 解决措施 | 资源需求
[6 empty] | 开始时间 | 结束时间
年度目标 26个管理过程100%责任落地与标准覆盖。 试点订单交付周期缩短5%，研发一次通过率提升10% | 架构组建阶段
| 在6月中旬前，完成标准化基础架构与体系框架搭建，明确方案、接口与组织职责。 | 方案设计与发布 | 运营 | 梁明 | 梁明 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 100% | 已完成 | 正常 | 已经完成方案设计并组建小组，对方案中的具体内容各自承担任务进行沟通与宣贯。 | / | / | /
|  | 梳理与总部接口手册 | 运营,质量,EHS,采购,研发,技术,制造,人力资源 | 梁明 | 全员 | 2026-04-08 | 2026-06-08 | 10% | 按期进行中 |  |  | 各部门对接口标准理解不一，后期反复修改。 | 先定义核心框架，再扩展具体内容，减少初期争议。 | 在小组中制定各相关部门一名专职接口人，确保信息传递准确。
|  | 组织架构梳理及分析 | 运营,人力资源 | 王冰妍 | 王冰妍 | 2026-04-08 | 2026-05-30 | 70% | 按期进行中 |  |  | / | / | /
|  | 组织架构调整后职能矩阵 | 运营,人力资源,制造,技术,研发,采购,EHS,销售中心,质量 | 刘博 | 刘博、梁明、王冰妍 | 2026-06-09 | 2026-06-17 |  | 未开始 |  |  | 调整后部门间可能存在职责不清，导致后续推广时互相推诿。 | 在发布前针对高频协作点进行推演。 | 部门负责人及高层协调人参与推演。
试点运行阶段
| 在10月底前，完成试点运行验证与标准作业包开发，通过实践收集数据并验证方案。 | 试点过程选择与方案设计 | 制造,技术,研发,运营 | 梁明 | 宋云鹤、梁明 | 2026-06-18 | 2026-06-30 |  | 未开始 |  |  | / | / | /
|  | 试点标准作业包开发整合 | 制造,技术,研发,运营 | 梁明 | 梁明、刘博、宋光、徐则彪、孟范雪 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | 未开始 |  |  | 作业包开发过程脱离实际，导致一线人员无法使用 | 邀请试点一线员工参与作业包开发
|  | 试点运行与数据收集 | 制造,技术,研发,运营 | 刘博 | 梁明、刘博、宋光、徐则彪、孟范雪 | 2026-10-01 | 2026-10-15 |  | 未开始 |  |  | / | / | /
|  | 试点效果评估 | 制造,技术,研发,运营 | 宋云鹤 | 梁明、刘博、宋光、徐则彪、孟范雪 | 2026-10-16 | 2026-10-31 |  | 未开始 |  |  | / | / | /
复制推广阶段
| 在明年3月底前，完成全面推广与三层文件体系构建，实现成果的规模化落地。 | 推广计划制定 | 运营 | 梁明 | 全员 | 2026-11-01 | 2026-11-15 |  | 未开始 |  |  | / | / | /
|  | 标准作业包开发规范发布 | 运营,技术,研发,制造 | 梁明 | 全员 | 2026-11-16 | 2026-11-30 |  | 未开始 |  |  | / | / | /
|  | 全面推广实施与标准化 | 运营,技术,人力资源,采购,EHS,销售中心,质量 | 刘博 | 全员 | 2026-12-01 | 2027-03-31 |  | 未开始 |  |  | 推广过快，执行走样、资源跟不上、新旧体系并行混乱。 | 分批推广，定期巡查并提供支持，持续开展运行维护 | /
结项移交阶段
| 在明年4月底前，完成项目总结、成果固化与移交运营，形成管理闭环并交付最终报告。 | 项目结项 | 运营 | 梁明 | 梁明、刘博 | 2027-04-01 | 2027-04-30 |  | 未开始 |  |  | / | / | /

## 子项2
xxx项目
| 时间 | 26.1.1-26.12.31
项目目标 | 关键里程碑 | 里程碑分解 | 负责部门 | 负责人 | 小组成员 | 工作计划时间节点 |  | 工作进度 | 完成状态 | 工作进度情况描述 | 阶段性完成情况汇报 | 风险 | 解决措施 | 资源需求
[6 empty] | 开始时间 | 结束时间
年度目标

## 总结汇报表
xxx项目
序号 | 项目名称 | 项目目标 | 关键里程碑 | 完成进度
[5 empty] | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01
[5 empty] | 2026年2月1周 | 2026年2月2周 | 2026年2月3周 | 2026年2月4周 | 2026年3月1周 | 2026年3月2周 | 2026年3月3周 | 2026年3月4周 | 2026年4月1周 | 2026年4月2周 | 2026年4月3周 | 2026年4月4周
1 | 子项1 |  |  | 0%
0%
0%
2 | 子项2 |  |  | 0%
0%
0%