## 子项
质量风险管理体系建设项目
| 时间 | 26.1.1-26.12.31
项目目标 | 关键里程碑 | 里程碑分解 | 负责部门 | 负责人 | 小组成员 | 工作计划时间节点 |  | 工作进度 | 完成状态 | 工作进度情况描述 | 阶段性完成情况汇报 | 风险 | 解决措施 | 资源需求
开始时间
年度目标
| 一、质量风险管控制度体系建设完成 | 1.1 制定质量风险管控方案，事业部总经理审定 | 运营部 |  | 相关部门 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 跨部门共识难度大 | 提前沟通，分部门征求意见 | 需事业部总经理参与审定
|  | 1.2 编制质量风险管控制度（总体流程、触发条件） | 质量管理部 |  | 相关部门 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 流程设计可能脱离实际 | 参考标杆企业实践 | 需了解行业最佳实践
|  | 1.3 建立质量风险动态更新机制（关联变更管理） | 运营部 |  | 相关部门 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 变更与风险联动机制不清晰 | 明确触发条件和更新频率 | 需变更管理流程配合
| 二、管理过程风险核试点与复制 | 2.1 采购及供应商管理风险清单输出（试点） |  |  | 相关部门 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 试点部门配合度 | 明确试点价值，争取部门支持 | 需采购部配合
|  | 2.2 三季度完成3个管理过程风险核复制 | 运营部 |  | 相关部门 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 推广过快易走样 | 分批推广，定期巡查 | 需各管理过程负责人配合
|  | 2.3 四季度完成2个管理过程风险核复制 | 运营部 |  | 相关部门 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 年底资源紧张 | 提前规划，预留缓冲时间 | 需各部门协调配合
| 三、产品全过程风险辨识体系搭建 | 3.1 PY155/PY180全过程风险辨识清单 |  |  | 相关部门 | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 非工艺风险易遗漏 | 采用HAZOP等方法系统识别 | 需外部培训或专家支持
|  | 3.2 PY139/PY151风险辨识模型搭建并建立运行模式 |  |  | 相关部门 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 技术复杂度高 | 分阶段推进，先试点后推广 | 需研发部技术支持
|  | 3.3 P036/P064/PY139全过程风险辨识清单复制 |  |  | 相关部门 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 资源投入不足 | 明确优先级，分批推进 | 需技术人员投入
| 四、风险分级管控试运行与验证 | 4.1 风险分级管控试运行启动（辨识清单+控制运行） | 质量管理部 |  | 相关部门 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 试运行范围选择不当 | 选择典型产品试点 | 需运营部协调资源
|  | 4.2 质量风险等级动态更新职责清单或矩阵 | 运营部 |  | 相关部门 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 部门职责边界模糊 | 明确责任到岗 | 需各部门确认职责
|  | 4.3 PY155/PY180风险控制效果验证（合格率提升X%） |  |  | 相关部门 | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 效果量化困难 | 先确定基线，设定合理目标 | 需历史质量数据
| 五、员工风险能力建设 | 5.1 统一FMEA/HAZOP/SWOT/流程分析/变更风险评估培训 | 人力资源部 |  | 相关部门 | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 0 | 未开始 |  | 待汇报 | 培训效果难保证 | 分层培训+案例实操 | 需外部老师或内部讲师
|  | 5.2 分层培训与持证上岗机制建立 | 人力资源部 |  | 相关部门 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 未开始 |  | 待汇报 | 一线员工参与度低 | 结合岗位实际，简化内容 | 需各部门配合安排时间
|  | 5.3 质量风险宣传（海报/标语/看板，每季度≥3次） | 质量管理部 |  | 相关部门 | 随时 | 持续 | 0 | 未开始 |  | 待汇报 | 宣传流于形式 | 结合案例，增加互动性 | 需设计支持
|  | 5.4 质量风险分享会（每季度一次） | 质量管理部 |  | 相关人员 | 按季度 | 持续 | 0 | 未开始 |  | 待汇报 | 内容重复或流于形式 | 聚焦真实案例，轮流分享 | 需各部门提供案例
| 六、风险文化与激励机制建设 | 6.1 质量风险标兵评选与奖励机制建立 | 质量管理部 |  | 相关部门 | 随时 | 持续 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 激励效果不明显 | 及时兑现，公开表彰 | 需奖励预算
|  | 6.2 “异常响应及时率”等过程指标纳入绩效 | 运营部 |  | 相关部门 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 指标与业务冲突 | 先试点1-2个指标，逐步推广 | 需绩效体系支持
|  | 6.3 零容忍政策宣贯与落地（瞒报零容忍） | 质量管理部 |  | 相关部门 | 随时 | 持续 | 0% | 未开始 |  | 待汇报 | 员工担心追责不敢报 | 明确容错与瞒报界限 | 需高层明确表态

## 子项2
xxx项目
| 时间 | 26.1.1-26.12.31
项目目标 | 关键里程碑 | 里程碑分解 | 负责部门 | 负责人 | 小组成员 | 工作计划时间节点 |  | 工作进度 | 完成状态 | 工作进度情况描述 | 阶段性完成情况汇报 | 风险 | 解决措施 | 资源需求
[6 empty] | 开始时间 | 结束时间
年度目标

## 总结汇报表
xxx项目
序号 | 项目名称 | 项目目标 | 关键里程碑 | 完成进度
[5 empty] | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01
[5 empty] | 2026年2月1周 | 2026年2月2周 | 2026年2月3周 | 2026年2月4周 | 2026年3月1周 | 2026年3月2周 | 2026年3月3周 | 2026年3月4周 | 2026年4月1周 | 2026年4月2周 | 2026年4月3周 | 2026年4月4周
1 | 子项1 |  |  | 0%
0%
0%
2 | 子项2 |  |  | 0%
0%
0%