## 子项
颜料黄83千吨级连续合成工艺开发与降本项目
| 时间 | 26.1.1-26.12.31
项目目标 | 关键里程碑 | 里程碑分解 | 负责部门 | 负责人 | 小组成员 | 工作计划时间节点 |  | 工作进度 | 完成状态 | 工作进度情况描述 | 阶段性完成情况汇报 | 风险 | 解决措施 | 资源需求
[6 empty] | 开始时间 | 结束时间
年度目标
| PY83小试连续工艺开发，完成新利试产品质达到HR02标准。 | 完成PY83连续合成小试工艺优化，改善色相偏绿遮盖力低问题。 | 研发 | 王永震 | 刘耀朋 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 100% | 已完成 | 正常 | 完成连续流小试工艺开发，并完成试产验证，该工艺品质达到试产标准。
|  | 优化反应配比，完成颜料化条件探究。 | 研发 | 王永震 | 刘耀朋 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | 100% | 已完成 | 正常
|  | 确定最终小试工艺，设计扩试方案。完成工艺成本核算 | 研发 | 王永震 | 刘耀朋 | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 100% | 已完成 | 正常
|  | 完成3-5批次中试试探，确定工艺放大可行性，完成参数优化。 | 研发 | 王永震 | 刘耀朋 | 2026-01-12 | 2026-01-28 | 100% | 已完成 | 正常
|  | 与新利沟通确立试产内容，完成试产工艺交接。跟进新利改造进度 | 研发 | 王永震 | 刘耀朋 | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 100% | 已完成 | 正常
|  | 新利试产，完成5批次以上试产，完成试产条件优化，车间试产物料检测，2-3批次达到合格标准 | 研发 | 王永震 | 刘耀朋、张羽莹 | 2026-02-03 | 2026-03-29 | 100% | 已完成 | 正常
|  | 实验室完成烘干温度影响验证 | 研发 | 王永震 | 刘耀朋、张羽莹 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 100% | 已完成 | 正常
| PY83低成本新剂型探究， | 低成本助剂填充试探，筛选可行性助剂，填充后对品质影响趋势研究 | 研发 | 王永震 | 张羽莹 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 100% | 已完成 | 正常
|  | 进行低成本色酚混晶可行性探究 | 研发 | 王永震 | 张羽莹 | 2026-04-13 | 2026-05-22 | 100% | 已完成 | 正常
|  | 低成本剂型标准确定讨论会，确定下阶段83开发主要应用剂型，确定研发标准、检测标准，对标市场剂型。 | 研发 | 王永震 | 张羽莹 | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 100% | 已完成 | 正常
|  | 设计小试开发方案，完成内部讨论。 | 研发 | 王永震 | 张羽莹 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 100% | 已完成 | 正常
|  | 按照开发计划开展小试探究，过程不断与市场部对接，完成计划实时调整。确定当前工艺可行性。 | 研发 | 王永震 | 张羽莹 | 2026-04-27 | 2026-05-09 | 60% | 按期进行中
|  | 组织83立项，制定最终明确开发标准，确定项目分工。 | 研发 | 王永震 | 张羽莹 | 2026-05-11 | 2026-05-15
|  | 完成83小试工艺开发，完成全面检测，品质达到标准。组织小试评审，核算工艺成本、产能等数据收集。 | 研发 | 王永震 | 张羽莹 | 2026-05-01 | 2026-06-30
|  | 与新利完成工艺传递，确定试产计划。 | 研发 | 王永震 | 张羽莹 | 2026-07-01 | 2026-07-31
|  | 完成5批以上试产，实现3批次以上稳定试产。 | 研发 | 王永震 | 张羽莹 | 2026-08-03 | 2026-09-30
| PY83第二个低成本剂型开发， | 与市场部合作，确立第二种低成本主流剂型开发，确定产能，应用体系，标准。 | 研发 | 王永震 | 张羽莹
|  | 制定工艺开发方案，实验室完成小试工艺开发，检测达到标准。 | 研发 | 王永震 | 张羽莹
|  | 核算工艺成本、产能等数据收集，组织小试评审，确定最终工艺可行性。 | 研发 | 王永震 | 张羽莹
|  | 新利完成工艺交接，试产5批次以上，完成试产小结，结项报告。 | 研发 | 王永震 | 张羽莹

## 子项2
xxx项目
| 时间 | 26.1.1-26.12.31
项目目标 | 关键里程碑 | 里程碑分解 | 负责部门 | 负责人 | 小组成员 | 工作计划时间节点 |  | 工作进度 | 完成状态 | 工作进度情况描述 | 阶段性完成情况汇报 | 风险 | 解决措施 | 资源需求
[6 empty] | 开始时间 | 结束时间
年度目标

## 总结汇报表
xxx项目
序号 | 项目名称 | 项目目标 | 关键里程碑 | 完成进度
[5 empty] | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01
[5 empty] | 2026年2月1周 | 2026年2月2周 | 2026年2月3周 | 2026年2月4周 | 2026年3月1周 | 2026年3月2周 | 2026年3月3周 | 2026年3月4周 | 2026年4月1周 | 2026年4月2周 | 2026年4月3周 | 2026年4月4周
1 | 子项1 |  |  | 0%
0%
0%
2 | 子项2 |  |  | 0%
0%
0%